## 申請書（様式第１号）
様式第１号 | [5 empty] | 供 覧 | 町 長 | 副町長 |  | 課 長 | 係 長 | 係
公共桝及び取付管設置工事申請書
令和 年 月 日
多 気 町 長 様
申 請 者 | 住 所 | 〒 |  |  | 多気町公共下水道条例を遵守し |  |  |  | 申請者受付 |  | 年 月 日
| 氏 名 |  |  | 印 | 公共桝設置工事を申し込みます。 |  |  |  | 分担金納 付書発行 |  | 年 月 日
| 電 話 | [7 empty] | 分担金納入 |  | 年 月 日
区 分 | 接 続 | □公共下水道 □農業集落排水施設 | [6 empty] | 業者受付 |  | 年 月 日
| 用 途 | □ 新設 □ 増設 □ 移設 □ 撤去 | [6 empty] | 施工開始 |  | 年 月 日
|  | □ 一般住宅 □ 店舗 □ 事務所 □ 事業所・工場 | [6 empty] | 完 成 |  | 年 月 日
|  | 敷地面積 |  | ㎡ |  |  |  |  | 検 査 |  | 年 月 日
公共桝設置場所 |  | 多気町 |  | 番地 | 摘 要 | [5 empty] | 簿冊コード
土地の所有者 | 住 所 | 〒 |  |  | 公共桝を設置する施工業者について
| 氏 名 |  |  | 印 | ・官公庁での施工実績がある業者である事。 | [5 empty] | ・ ・ ・ ・
使用者 | 住 所 | 〒 |  |  | ・施工実績が確認できる書面（写）を添付すること。
| 氏 名 |  |  | 印
工事施工業者 | 住 所 | 〒
| 名 称 |  |  | 印
代 表 者
電 話
多 気 町
Note on C5: 黒枠のみ記入

## 計画書（様式第２号）
様式第２号
公共桝設置工事施工計画書
工事施工予定期間 |  | 年 月 日 |  |  | 工事予告看板設置状況（位置見取図）
工事実施予定日 |  | 月 日 ～ 月 日
使 用 資 材 | 名 称 | 寸法・規格 | 数量 | メーカー名
[5 empty] | 保 安 対 策 | バリケード | 交通整理員 | 保安灯 | その他
[5 empty] | 交通規制方法 | 通行止め | 片側交互通行
その他 特記事項
埋戻材 砕石
川砂
アスファルト 合材

## 工法図（様式第３号）
様式第３号
公 共 桝 及 び 取 付 管 設 置 工 事 工 法 図
工事施工者 | 住 所 |  | 道路横断図
氏 名
責任技術者
連 絡 先
工事場所
路 線 名
付 近 見 取 図 |  | 平 面 図
掘削断面図

## 申請手続
公共桝及び取付管設置工事 申請手続き
| 内 容 |  |  | 説 明
町指定業者 |  | 公共桝設置工事申請書 |  | 公共下水道及び農業集落排水 兼用の申請書類です。
|  | 公共桝設置工事施工計画書 |  | 公共桝を設置する施工業者について
|  | 公共桝設置工事工法図 |  | ・官公庁での施工実績がある業者である事。
|  | 位置図及び全影写真 |  | ・官公庁での施工実績が確認できる書面（写）を添付すること。
|  | 建築平面図（外構含む） | を提出してください。 | 申請時に、下水道分担金の納付書を渡します。
|  | 道路交通障害報告 |  | （町道以下の場合は２部 県道国道の場合は許可書の写し１部 を提出してください）
|  | （警察・消防署の許可書含む） |  | 自治会長並びに近隣住民への周知、及び予告看板等の設置は行うこと。
役場 |  | 書類等審査（決裁） |  | ２～３日かかります。
なお、申請場所に国道・県道の占用が関係する場合は、申請期間がかかります。
（国道：約１ヵ月、県道：約２週間）
申請者 |  | 下水道分担金 | を入金してください。 | 決裁後、役場より連絡しますので、下水道分担金を納めてください。
町指定業者
役場 |  | 入金確認 |  | 入金確認後、材料検収の日を決めます。
役場 |  | 材料検収 |  | 使用材料・黒板・カメラを用意してください。
町指定業者
町指定業者 |  | 工事 |  | 着手日を役場へ連絡してください。
町指定業者 |  | 公共桝設置工事検査申請書 |  | 工事完了後７日以内に、検査申請書に工事写真及び完成写真（全影含む）・竣工図面
|  | 竣工図面 | を工事完了後７日以内に | を添えて提出してください。
|  | 工事写真及び完成写真 | 提出してください。
（全影含む）
役場 |  | 完成検査 |  | 検査後、手直しを指示することもあります。
多気町役場 上下水道課 ℡０５９８-３８-１１１５