## 鏡(金抜き指定)
505-441t000-00005-11(0)
1頁
見積用
令和5年度 町単維持補修事業
町道4093号線外 舗装修繕工事 実施設計書
参考資料
本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。
多気町
- 1 -

## 鏡(積算情報)
505-441t000-00005-11(0)
2頁
積 算 情 報
設 計 書 番 号 |  |  |  |  | 505-441t000-00005-11(0) |  |  | 設 計 者 名
所 属 名 |  |  |  |  | 多気町
適 用 単 価 |  |  |  |  | 一般土木
入 札 日 （ 開 札 日 ） |  |  |  |  | 年 月 日
歩 掛 適 用 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
単 価 適 用 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
G00：松阪１
一 般 材 料
G02：松阪B
生 コ ン
| 適用単価 |  |  |  | G01：松阪１
石 材
地 区
|  | 適 用 工 種 |  |  | 舗装工事
|  |  | 積算時想定工事期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 ( 日)
2023/04/12 16:51:48
- 2 -

## 鏡(工事概要一覧表)＜データ無し＞
505-441t000-00005-11(0)
3頁
工事概要一覧表＜データ無し＞
|  |  |  | 事業種別 |  | 工事箇所 |  |  |  | 水系・路河川名 |  |  | 橋梁名等
令和5年度 町単維持補修事業
費 目
町道4093号線外 舗装修繕工事
| No |  |  |  | 当 初 | [5 empty] | 変 更
1
2
工
3
事
4
概
5
要
6
7
- 3 -

## 諸経費情報
505-441t000-00005-11(0)
諸経費情報
| ＩＣＴ補正 |  |  | しない
| 週休２日制の補正 |  |  | しない
共通仮設費 | 主たる工種 |  |  | ０６：舗装工事
| 施工地域補正 |  |  | 一般交通影響有り（２）－１
| 除雪工事補正 |  |  | 補正無
現場環境改善費 | 計上の有無 |  |  | しない
| 市街地補正 |  |  | 市街地以外
現場管理費 | 施工地域補正 |  |  | 一般交通影響有り（２）－１
| 緊急工事補正 |  |  | しない
| 砂防・地滑り工事補正 |  |  | しない
工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 |  |  | しない
| 施工地域補正 |  |  | 一般交通影響有り（２）－１
| 工期延長等日数 |  |  | 0日
| 延長期間最終日の基準年月 |  |  | 令和 5年 4月
一般管理費等 | 財団法人等の補正 |  |  | しない
| 前払金割合による補正 |  |  | ３５％を超えるもの
契約保証に係る補正
- 4 -
多気郡 多気町

## 設計内訳書
505-441t000-00005-11(0)
設計内訳書
工事名 |  | 令和5年度 町単維持補修事業 |  |  |  |  | 当 初 |  |  |  | 事業区分 |  |  | 道路新設･改築 |  |  | 主たる工種 |  | 舗装工事
|  | 町道4093号線外 舗装修繕工事 | [8 empty] | 工事区分 |  |  | 舗装 |  |  | 施工地域 |  | 一般交通影響有り（２）－１
|  |  | 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格 |  |  | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  | 単価 | 金額 |  | 数量増減 |  |  |  | 金額増減 |  | 摘要
舗装
式
1
片野地内
式
1
土工
式
1
| 掘削 |  |  | 土質土砂;施工方法上
|  |  |  | 記以外(小規模);施工 |  | m3 | [16 empty] | 単-1号
|  |  |  | 数量小規模(標準) | [5 empty] | 20.3
| 土砂等運搬 |  |  | 土質土砂(岩塊･玉石混
|  |  |  | り土含む) |  | m3 | [16 empty] | 単-2号
20.3
構造物取壊し工
式
1
| 舗装版切断 |  |  | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  |  |  | 版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15c |  | m | [16 empty] | 単-3号
|  |  |  | m以下 | [5 empty] | 11.6
| 舗装版破砕 |  |  | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  |  |  | 版;舗装版厚10cm |  | m2 | [16 empty] | 単-4号
241.7
| 殻運搬 |  |  | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
[6 empty] | m3 | [16 empty] | 単-5号
19.1
| 殻処分 |  |  | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
[6 empty] | m3 | [16 empty] | 単-6号
19.1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式
1
| 下層路盤(車道・路肩部) |  |  | 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗ
|  |  |  | ﾝ RC-40;仕上り厚100m |  | m2 | [16 empty] | 単-7号
|  |  |  | m | [5 empty] | 241.7
- 1 -
多気郡 多気町

## 設計内訳書_1
505-441t000-00005-11(0)
設計内訳書
工事名 |  | 令和5年度 町単維持補修事業 |  |  |  |  | 当 初 |  |  |  | 事業区分 |  |  | 道路新設･改築 |  |  | 主たる工種 |  | 舗装工事
|  | 町道4093号線外 舗装修繕工事 | [8 empty] | 工事区分 |  |  | 舗装 |  |  | 施工地域 |  | 一般交通影響有り（２）－１
|  |  | 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格 |  |  | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  | 単価 | 金額 |  | 数量増減 |  |  |  | 金額増減 |  | 摘要
| 不陸整正 |  |  | 補足材無し
[6 empty] | m2 | [16 empty] | 単-8号
246.4
| 表層(車道・路肩部) |  |  | 材料種類再生密粒度ｱｽ
|  |  |  | ｺﾝ(13);舗装厚50mm;平 |  | m2 | [16 empty] | 単-9号
|  |  |  | 均幅員1.4m以上3.0m以 | [5 empty] | 246.4
下
朝柄地内
式
1
構造物取壊し工
式
1
| 舗装版切断 |  |  | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  |  |  | 版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15c |  | m | [16 empty] | 単-10号
|  |  |  | m以下 | [5 empty] | 7.2
| 舗装版破砕 |  |  | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  |  |  | 版;舗装版厚10cm |  | m2 | [16 empty] | 単-11号
72
| 殻運搬 |  |  | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
[6 empty] | m3 | [16 empty] | 単-12号
7.2
| 殻処分 |  |  | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
[6 empty] | m3 | [16 empty] | 単-13号
7.2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式
1
| 不陸整正 |  |  | 補足材有り;補足材種
|  |  |  | 類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  | m2 | [16 empty] | 単-14号
|  |  |  | RC-40;補足材整正厚49 | [5 empty] | 72
mm以上55mm未満
| 表層(車道・路肩部) |  |  | 材料種類再生密粒度ｱｽ
|  |  |  | ｺﾝ(13);舗装厚50mm;平 |  | m2 | [16 empty] | 単-15号
|  |  |  | 均幅員1.4m以上3.0m以 | [5 empty] | 72
下
- 2 -
多気郡 多気町

## 設計内訳書_2
505-441t000-00005-11(0)
設計内訳書
工事名 |  | 令和5年度 町単維持補修事業 |  |  |  | 当 初 |  |  |  | 事業区分 |  |  | 道路新設･改築 |  |  | 主たる工種 |  | 舗装工事
|  | 町道4093号線外 舗装修繕工事 | [7 empty] | 工事区分 |  |  | 舗装 |  |  | 施工地域 |  | 一般交通影響有り（２）－１
|  |  | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 |  |  | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  | 単価 | 金額 |  | 数量増減 |  |  |  | 金額増減 |  | 摘要
交通管理工
式
1
交通誘導警備員
[5 empty] | 人日 | [16 empty] | 単-16号
1
直接工事費
式
1
共通仮設費
式
1
共通仮設費（率計上）
式
1
純工事費
式
1
現場管理費
式
1
工事原価
式
1
一般管理費等
式
1
工事価格
式
1
消費税相当額
式
1
工事費計
式
1
- 3 -
多気郡 多気町

## 単価表
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-1号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 掘削 |  | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 | [6 empty] | m3
小規模(標準)
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 掘削 |  | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） | [18 empty] | CB210100
|  |  | ：施工数量＝小規模（標準）： |  |  |  | ｍ３ | [14 empty] | 管理費区分 無
[11 empty] | 1 | [10 empty] | 単-17号
計
単価
- 1 -
多気郡 多気町

## 単価表_1
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-2号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 土砂等運搬 |  | 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [6 empty] | m3
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
|  |  | ｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良 | [10 empty] | 1
|  |  | 好 供用日 】 |  |  |  |  | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 土砂等運搬 |  | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ | [18 empty] | CB210110
|  |  | ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 |  |  |  | ｍ３ | [14 empty] | 管理費区分 無
|  |  | （岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 単-18号
無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km
以下：
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
良好 供用日 】
計
単価
- 2 -
多気郡 多気町

## 単価表_2
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-3号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版切断 |  | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm | [6 empty] | m
以下
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 舗装版切断 |  | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | [18 empty] | CB430510
|  |  | ＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： |  |  |  | ｍ | [14 empty] | 管理費区分 無
[11 empty] | 1 | [10 empty] | 単-19号
計
単価
- 3 -
多気郡 多気町

## 単価表_3
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-4号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版破砕 |  | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm | [6 empty] | m2
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 舗装版破砕 |  | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝ | [18 empty] | CB430310
|  |  | 無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm |  |  |  | ｍ２ | [14 empty] | 管理費区分 無
|  |  | 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝ | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 単-20号
全ての費用：
計
単価
- 4 -
多気郡 多気町

## 単価表_4
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-5号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 殻運搬 |  | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | [6 empty] | m3
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
|  |  | ｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 | [10 empty] | 1
|  |  | 良好 供用日 】 |  |  |  |  | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 殻運搬 |  | 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機 | [18 empty] | CB227010
|  |  | 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無 |  |  |  | ｍ３ | [14 empty] | 管理費区分 無
|  |  | し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 単-21号
下：費用の内訳＝全ての費用：
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ
積級 良好 供用日 】
計
単価
- 5 -
多気郡 多気町

## 単価表_5
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-6号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 殻処分 |  | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | [6 empty] | m3
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 処分費（m3） | [20 empty] | WB020051
[7 empty] | m3 | [14 empty] | 管理費区分 有
[11 empty] | 1 | [10 empty] | 単-22号
計
単価
- 6 -
多気郡 多気町

## 単価表_6
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-7号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 下層路盤(車道・路肩部) |  | 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm | [6 empty] | m2
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 下層路盤（車道・路肩部） |  | 全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分 | [18 empty] | CB410030
|  |  | ＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用 |  |  |  | ｍ２ | [14 empty] | 管理費区分 無
|  |  | の内訳＝全ての費用： | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 単-23号
計
単価
- 7 -
多気郡 多気町

## 単価表_7
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-8号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 不陸整正 |  | 補足材無し | [6 empty] | m2
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 不陸整正 |  | 補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての | [18 empty] | CB410010
|  |  | 費用： |  |  |  | ｍ２ | [14 empty] | 管理費区分 無
[11 empty] | 1 | [10 empty] | 単-24号
計
単価
- 8 -
多気郡 多気町

## 単価表_8
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-9号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 表層(車道・路肩部) |  | 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均 | [6 empty] | m2
幅員1.4m以上3.0m以下
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 表層（車道・路肩部） |  | 平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕 | [18 empty] | CB410260
|  |  | 上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度ア |  |  |  | ｍ２ | [14 empty] | 管理費区分 無
|  |  | スコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 単-25号
K-3：費用の内訳＝全ての費用：
計
単価
- 9 -
多気郡 多気町

## 単価表_9
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-10号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版切断 |  | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm | [6 empty] | m
以下
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 舗装版切断 |  | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | [18 empty] | CB430510
|  |  | ＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： |  |  |  | ｍ | [14 empty] | 管理費区分 無
[11 empty] | 1 | [10 empty] | 単-26号
計
単価
- 10 -
多気郡 多気町

## 単価表_10
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-11号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版破砕 |  | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm | [6 empty] | m2
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 舗装版破砕 |  | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝ | [18 empty] | CB430310
|  |  | 無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm |  |  |  | ｍ２ | [14 empty] | 管理費区分 無
|  |  | 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝ | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 単-27号
全ての費用：
計
単価
- 11 -
多気郡 多気町

## 単価表_11
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-12号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 殻運搬 |  | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | [6 empty] | m3
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
|  |  | ｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 | [10 empty] | 1
|  |  | 良好 供用日 】 |  |  |  |  | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 殻運搬 |  | 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機 | [18 empty] | CB227010
|  |  | 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無 |  |  |  | ｍ３ | [14 empty] | 管理費区分 無
|  |  | し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 単-28号
下：費用の内訳＝全ての費用：
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ
積級 良好 供用日 】
計
単価
- 12 -
多気郡 多気町

## 単価表_12
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-13号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 殻処分 |  | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | [6 empty] | m3
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 処分費（m3） | [20 empty] | WB020051
[7 empty] | m3 | [14 empty] | 管理費区分 有
[11 empty] | 1 | [10 empty] | 単-22号
計
単価
- 13 -
多気郡 多気町

## 単価表_13
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-14号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 不陸整正 |  | 補足材有り;補足材種類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC- | [6 empty] | m2
40;補足材整正厚49mm以上55mm未満
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 不陸整正 |  | 補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ | [18 empty] | CB410010
|  |  | 49mm以上55mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  |  |  | ｍ２ | [14 empty] | 管理費区分 無
|  |  | RC-40：費用の内訳＝全ての費用： | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 単-29号
計
単価
- 14 -
多気郡 多気町

## 単価表_14
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-15号 | [15 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 表層(車道・路肩部) |  | 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均 | [6 empty] | m2
幅員1.4m以上3.0m以下
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 表層（車道・路肩部） |  | 平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕 | [18 empty] | CB410260
|  |  | 上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度ア |  |  |  | ｍ２ | [14 empty] | 管理費区分 無
|  |  | スコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 単-30号
K-3：費用の内訳＝全ての費用：
計
単価
- 15 -
多気郡 多気町

## 単価表_15
505-441t000-00005-11(0)
1次単価表
単-16号 | [14 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[15 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 交通誘導警備員 | [7 empty] | 人日
1
[7 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 交通誘導警備員Ａ | [19 empty] | WB010211
[6 empty] | 人日 | [14 empty] | 管理費区分 無
[10 empty] | 2 | [10 empty] | 単-31号
| 交通誘導警備員Ｂ | [19 empty] | WB010212
[6 empty] | 人日 | [14 empty] | 管理費区分 無
[10 empty] | 4 | [10 empty] | 単-32号
計
単価
- 16 -
多気郡 多気町

## 単価表_16
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-17号 |  |  | CB210100 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 掘削 |  |  | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | [6 empty] | ｍ３
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
| 軽油 |  |  | １．２号 | [17 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 17 -
多気郡 多気町

## 単価表_17
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-17号 |  |  | CB210100 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 掘削 |  |  | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | [6 empty] | ｍ３
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
機械構成比率
％
| バックホウ（クローラ）［標準］ |  |  | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | [17 empty] | M000202015
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 18 -
多気郡 多気町

## 単価表_18
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-18号 |  |  | CB210110 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 土砂等運搬 |  |  | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 | [6 empty] | ｍ３
（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.0km以下
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 運転手（一般） | [20 empty] | R0115
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
| 軽油 |  |  | １．２号 | [17 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 19 -
多気郡 多気町

## 単価表_19
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-18号 |  |  | CB210110 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 土砂等運搬 |  |  | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 | [6 empty] | ｍ３
（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.0km以下
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
機械構成比率
％
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル |  |  | ４ｔ積級 | [17 empty] | M000301002
| ］ |  |  | 【４ｔ積級 良好 供用日】 |  |  |  | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】
- 20 -
多気郡 多気町

## 単価表_20
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-19号 |  |  | CB430510 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版切断 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | [6 empty] | ｍ
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 特殊作業員 | [20 empty] | R0101
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 土木一般世話役 | [20 empty] | R0125
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 普通作業員 | [20 empty] | R0102
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 21 -
多気郡 多気町

## 単価表_21
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-19号 |  |  | CB430510 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版切断 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | [6 empty] | ｍ
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
材料構成比率
％
| コンクリートカッタ （ブレード） |  |  | 径２２インチ | [17 empty] | Z006540003
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| ガソリン |  |  | レギュラー | [17 empty] | Z006704001
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式 |  |  | 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ | [17 empty] | M001161010
| ］ | [6 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 22 -
多気郡 多気町

## 単価表_22
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-20号 |  |  | CB430310 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版破砕 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全て | [6 empty] | ｍ２
の費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 普通作業員 | [20 empty] | R0102
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 土木一般世話役 | [20 empty] | R0125
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 23 -
多気郡 多気町

## 単価表_23
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-20号 |  |  | CB430310 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版破砕 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全て | [6 empty] | ｍ２
の費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
材料構成比率
％
| 軽油 |  |  | １．２号 | [17 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
| コンクリート圧砕装置（大割機） |  |  | 開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８ | [17 empty] | M000907002
|  |  |  | ０ｋＮ |  |  |  | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| バックホウ（クローラ）［標準］ |  |  | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | [17 empty] | L001010003
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 24 -
多気郡 多気町

## 単価表_24
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-21号 |  |  | CB227010 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 殻運搬 |  |  | 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 9.0 | [6 empty] | ｍ３
km以下 全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 運転手（一般） | [20 empty] | R0115
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
| 軽油 |  |  | １．２号 | [17 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 25 -
多気郡 多気町

## 単価表_25
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-21号 |  |  | CB227010 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 殻運搬 |  |  | 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 9.0 | [6 empty] | ｍ３
km以下 全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
機械構成比率
％
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル |  |  | ２ｔ積級 | [17 empty] | M000301001
| ］ |  |  | 【２～３ｔ積級 良好 供用日】 |  |  |  | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】
- 26 -
多気郡 多気町

## 単価表_26
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）
単-22号 |  |  | WB020051 | [13 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[17 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 処分費（m3） | [9 empty] | m3
100
[9 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 処分費 |  |  | 伊藤砂利 | [18 empty] | Y007600000-001
[8 empty] | ｍ３ | [14 empty] | 管理費区分 T
100
計
単価
- 27 -
多気郡 多気町

## 単価表_27
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-23号 |  |  | CB410030 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 下層路盤（車道・路肩部） |  |  | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | [6 empty] | ｍ２
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 特殊作業員 | [20 empty] | R0101
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 普通作業員 | [20 empty] | R0102
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 28 -
多気郡 多気町

## 単価表_28
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-23号 |  |  | CB410030 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 下層路盤（車道・路肩部） |  |  | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | [6 empty] | ｍ２
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
| 土木一般世話役 | [20 empty] | R0125
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
| 再生クラッシャーラン |  |  | ＲＣ－４０ | [17 empty] | Z002122003
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 軽油 |  |  | １．２号 | [17 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
- 29 -
多気郡 多気町

## 単価表_29
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-23号 |  |  | CB410030 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 下層路盤（車道・路肩部） |  |  | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | [6 empty] | ｍ２
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
| モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（ |  |  | ブレード幅３．１ｍ | [17 empty] | M000701015
| 第２次）］ | [6 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（ |  |  | 運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ | [17 empty] | M000801009
| 第２次）］ | [6 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| タイヤローラ［普通型］ |  |  | 運転質量８～２０ｔ | [17 empty] | L001060003
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 30 -
多気郡 多気町

## 単価表_30
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-24号 |  |  | CB410010 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 不陸整正 |  |  | 無し 全ての費用 | [6 empty] | ｍ２
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 特殊作業員 | [20 empty] | R0101
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 普通作業員 | [20 empty] | R0102
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 31 -
多気郡 多気町

## 単価表_31
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-24号 |  |  | CB410010 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 不陸整正 |  |  | 無し 全ての費用 | [6 empty] | ｍ２
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
| 土木一般世話役 | [20 empty] | R0125
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
| 軽油 |  |  | １．２号 | [17 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
| モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（ |  |  | ブレード幅３．１ｍ | [17 empty] | M000701015
| 第２次）］ | [6 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 32 -
多気郡 多気町

## 単価表_32
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-24号 |  |  | CB410010 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 不陸整正 |  |  | 無し 全ての費用 | [6 empty] | ｍ２
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
| ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（ |  |  | 運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ | [17 empty] | M000801009
| 第２次）］ | [6 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| タイヤローラ［普通型］ |  |  | 運転質量８～２０ｔ | [17 empty] | L001060003
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 33 -
多気郡 多気町

## 単価表_33
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-25号 |  |  | CB410260 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 表層（車道・路肩部） |  |  | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ | [6 empty] | ｍ２
１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 普通作業員 | [20 empty] | R0102
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 特殊作業員 | [20 empty] | R0101
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 34 -
多気郡 多気町

## 単価表_34
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-25号 |  |  | CB410260 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 表層（車道・路肩部） |  |  | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ | [6 empty] | ｍ２
１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
| 土木一般世話役 | [20 empty] | R0125
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
| 再生アスファルト混合物 |  |  | 再生密粒度アスコン（１３） | [17 empty] | Z004101004
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| アスファルト乳剤 |  |  | ＰＫ－３ プライムコート用 | [17 empty] | Z004130002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 軽油 |  |  | １．２号 | [17 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 35 -
多気郡 多気町

## 単価表_35
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-25号 |  |  | CB410260 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 表層（車道・路肩部） |  |  | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ | [6 empty] | ｍ２
１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
機械構成比率
％
| アスファルトフィニッシャ |  |  | ［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ | [17 empty] | L001210001
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン |  |  | 運転質量３～４ｔ | [17 empty] | L001070011
| ド式］ | [6 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| タイヤローラ［普通型］ |  |  | 運転質量３～４ｔ | [17 empty] | L001060001
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 36 -
多気郡 多気町

## 単価表_36
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-26号 |  |  | CB430510 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版切断 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | [6 empty] | ｍ
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 特殊作業員 | [20 empty] | R0101
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 土木一般世話役 | [20 empty] | R0125
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 普通作業員 | [20 empty] | R0102
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 37 -
多気郡 多気町

## 単価表_37
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-26号 |  |  | CB430510 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版切断 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | [6 empty] | ｍ
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
材料構成比率
％
| コンクリートカッタ （ブレード） |  |  | 径２２インチ | [17 empty] | Z006540003
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| ガソリン |  |  | レギュラー | [17 empty] | Z006704001
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式 |  |  | 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ | [17 empty] | M001161010
| ］ | [6 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 38 -
多気郡 多気町

## 単価表_38
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-27号 |  |  | CB430310 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版破砕 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全て | [6 empty] | ｍ２
の費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 普通作業員 | [20 empty] | R0102
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 土木一般世話役 | [20 empty] | R0125
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 39 -
多気郡 多気町

## 単価表_39
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-27号 |  |  | CB430310 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 舗装版破砕 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全て | [6 empty] | ｍ２
の費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
材料構成比率
％
| 軽油 |  |  | １．２号 | [17 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
| コンクリート圧砕装置（大割機） |  |  | 開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８ | [17 empty] | M000907002
|  |  |  | ０ｋＮ |  |  |  | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| バックホウ（クローラ）［標準］ |  |  | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | [17 empty] | L001010003
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 40 -
多気郡 多気町

## 単価表_40
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-28号 |  |  | CB227010 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 殻運搬 |  |  | 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 7.0 | [6 empty] | ｍ３
km以下 全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 運転手（一般） | [20 empty] | R0115
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
| 軽油 |  |  | １．２号 | [17 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 41 -
多気郡 多気町

## 単価表_41
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-28号 |  |  | CB227010 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 殻運搬 |  |  | 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 7.0 | [6 empty] | ｍ３
km以下 全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
機械構成比率
％
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル |  |  | ２ｔ積級 | [17 empty] | M000301001
| ］ |  |  | 【２～３ｔ積級 良好 供用日】 |  |  |  | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】
- 42 -
多気郡 多気町

## 単価表_42
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-29号 |  |  | CB410010 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 不陸整正 |  |  | 有り 49mm以上55mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | [6 empty] | ｍ２
全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 特殊作業員 | [20 empty] | R0101
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 普通作業員 | [20 empty] | R0102
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 43 -
多気郡 多気町

## 単価表_43
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-29号 |  |  | CB410010 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 不陸整正 |  |  | 有り 49mm以上55mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | [6 empty] | ｍ２
全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
| 土木一般世話役 | [20 empty] | R0125
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
| 再生クラッシャーラン |  |  | ＲＣ－４０ | [17 empty] | Z002122003
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 軽油 |  |  | １．２号 | [17 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
機械構成比率
％
- 44 -
多気郡 多気町

## 単価表_44
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-29号 |  |  | CB410010 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 不陸整正 |  |  | 有り 49mm以上55mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | [6 empty] | ｍ２
全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
| モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（ |  |  | ブレード幅３．１ｍ | [17 empty] | M000701015
| 第２次）］ | [6 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（ |  |  | 運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ | [17 empty] | M000801009
| 第２次）］ | [6 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| タイヤローラ［普通型］ |  |  | 運転質量８～２０ｔ | [17 empty] | L001060003
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 45 -
多気郡 多気町

## 単価表_45
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-30号 |  |  | CB410260 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 表層（車道・路肩部） |  |  | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ | [6 empty] | ｍ２
１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
標準単価
労務構成比率
％
| 普通作業員 | [20 empty] | R0102
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 特殊作業員 | [20 empty] | R0101
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 運転手（特殊） | [20 empty] | R0114
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 46 -
多気郡 多気町

## 単価表_46
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-30号 |  |  | CB410260 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 表層（車道・路肩部） |  |  | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ | [6 empty] | ｍ２
１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
| 土木一般世話役 | [20 empty] | R0125
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
材料構成比率
％
| 再生アスファルト混合物 |  |  | 再生密粒度アスコン（１３） | [17 empty] | Z004101004
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| アスファルト乳剤 |  |  | ＰＫ－３ プライムコート用 | [17 empty] | Z004130002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 軽油 |  |  | １．２号 | [17 empty] | Z006702002
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 47 -
多気郡 多気町

## 単価表_47
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）（施工パッケージ）
単-30号 |  |  | CB410260 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  |  | 規格 | [9 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 表層（車道・路肩部） |  |  | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ | [6 empty] | ｍ２
１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
1
[9 empty] | 単位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  | 構成比率 |  |  | 標準単価 |  |  | 単価 |  |  |  |  | 摘要
機械構成比率
％
| アスファルトフィニッシャ |  |  | ［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ | [17 empty] | L001210001
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン |  |  | 運転質量３～４ｔ | [17 empty] | L001070011
| ド式］ | [6 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
| タイヤローラ［普通型］ |  |  | 運転質量３～４ｔ | [17 empty] | L001060001
[8 empty] | ％ | [13 empty] | 管理費区分 無
- 48 -
多気郡 多気町

## 単価表_48
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）
単-31号 |  |  | WB010211 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 交通誘導警備員Ａ | [8 empty] | 人日
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 交通誘導警備員Ａ | [20 empty] | R0803
[7 empty] | 人 | [14 empty] | 管理費区分 無
1
| 諸雑費（まるめ） | [20 empty] | ZS3000004
[7 empty] | 式 | [14 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
- 49 -
多気郡 多気町

## 単価表_49
505-441t000-00005-11(0)
参考資料（1）
単-32号 |  |  | WB010212 | [12 empty] | 単価適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
[16 empty] | 歩掛適用年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月 6日
|  | 名称 |  |  | 規格 | [10 empty] | 労務調整-超過-規制 |  |  |  |  | 1.000-00000020
| 交通誘導警備員Ｂ | [8 empty] | 人日
1
[8 empty] | 単位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単価
|  | 名称 |  | 規格／条件 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
| 交通誘導警備員Ｂ | [20 empty] | R0804
[7 empty] | 人 | [14 empty] | 管理費区分 無
1
| 諸雑費（まるめ） | [20 empty] | ZS3000004
[7 empty] | 式 | [14 empty] | 管理費区分 無
1
計
単価
- 50 -
多気郡 多気町